## Sprint Plan
SPRINT PLAN - ECOS DEL GRIMORIO (al inicio del Sprint 3)
El Sprint 2 se marca como terminado al entregar el Producto 2. Las tareas que quedaron pendientes pasan al backlog de este sprint.
Sprintid | Inicio | Días | Fin | Estado | Meta | Entrega
1 | 2026-09-01 | 18 | 2026-09-18 | Terminado | Preproducción y arte: GDD, bocetos, arte conceptual de personajes, enemigos, fondos, ítems y UI. | Producto 1 (18 sep)
2 | 2026-09-19 | 42 | 2026-10-30 | Terminado | Juego completo jugable en Unity: 5 alas, 4 guardianes y jefe final, logros, Modo Archimaga, opciones, resultados, música y voces. Pruebas Alfa. | Producto 2 (30 oct)
3 | 2026-10-31 | 21 | 2026-11-20 | En desarrollo | Pruebas Beta (cerradas y abiertas), balance de dificultad, corrección de bugs y borrador del Postmortem. | Producto 3 (20 nov)
4 | 2026-11-21 | 10 | 2026-11-30 | Planeado | Gold Master: build final, Postmortem completo y entrega. | Gold Master (30 nov)

## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG - SPRINT 3 (31 oct - 20 nov, 2026)
T49 a T51 se adelantaron el 20 de octubre, antes de que empezara el sprint. Al terminar una tarea se cambia el Estado y se escribe la fecha en Fin; las gráficas se actualizan solas.
TaskID | Featureid | Nombre de la tarea | Miembro | Rol | Estado | Esfuerzo (hrs) | Inicio | Fin
T49 | 26 | Preparar el .exe 1.0, el formato de Pruebas Beta y la carpeta para compartir | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 2 | 2026-10-20 | 2026-10-20
T50 | 26 | Diagrama de Gantt del proyecto completo | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 1 | 2026-10-20 | 2026-10-20
T51 | 26 | Borrador del Postmortem con lo que se sabe hasta ahora | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | En desarrollo | 3 | 2026-10-20
T52 | 24 | Probar el .exe en otra computadora (pendiente del Sprint 2, T33) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 1
T53 | 14 | Terminar las pruebas Alfa pendientes (PA-09, 10, 11, 13, 14, 16 y 17) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 2
T54 | 26 | Pruebas Beta cerradas: 3 compañeros del grupo con el formato impreso | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 4
T55 | 26 | Pruebas Beta abiertas: compartir el .zip con más personas | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 3
T56 | 26 | Capturar los formatos en la hoja Pruebas Beta | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 2
T57 | 14 | Pasar los errores de las pruebas al Buglist y darles severidad | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 1
T58 | 14 | Corregir los bugs de severidad Alta y Media | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 8
T59 | 14 | Balance de dificultad (vida y daño de enemigos y guardianes) según las pruebas | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 4
T60 | 14 | Pruebas de regresión de las cinco alas con el .exe nuevo | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 3
T61 | 24 | Compilar la versión corregida después de las pruebas Beta | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 1
T62 | 25 | Actualizar el manual y el documento del Producto 3 | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 4
T63 | 26 | Completar el Postmortem con los resultados de las pruebas Beta | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 3
T64 | 14 | Sprint Review del Sprint 3 | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 1
[5 empty] | Total horas: | 43
[5 empty] | Terminadas: | 2 de 16
[5 empty] | Avance: | 6.977%

## Daily Huddle
DAILY HUDDLE - SPRINT 3
Se llena al iniciar cada sesión de trabajo. Las fechas son las sesiones planeadas; se pueden cambiar.
Fecha | ¿Qué hice desde el último Huddle? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos
2026-10-20 | Saltar nivel, versión 1.0 del .exe y manual actualizado (cierre del Sprint 2). | Preparar el Sprint 3: backlog, Gantt, borrador del Postmortem y hoja de Pruebas Beta. | Todavía no hay formatos de Pruebas Beta llenos.
2026-10-31
2026-11-03
2026-11-05
2026-11-07
2026-11-10
2026-11-12
2026-11-14
2026-11-17
2026-11-19

## Burn-down Chart
BURN-DOWN CHART - SPRINT 3 (horas restantes)
Ideal: línea recta del total de horas a cero. Real: horas de las tareas sin terminar a esa fecha (se llena sola con la columna Fin del backlog).
Fecha | Ideal (hrs) | Real (hrs) | Tareas restantes
2026-10-31 | 43 | #N/A | #N/A
2026-11-03 | 36.6 | #N/A | #N/A
2026-11-05 | 32.3 | #N/A | #N/A
2026-11-07 | 28 | #N/A | #N/A
2026-11-10 | 21.5 | #N/A | #N/A
2026-11-12 | 17.2 | #N/A | #N/A
2026-11-14 | 12.9 | #N/A | #N/A
2026-11-17 | 6.5 | #N/A | #N/A
2026-11-19 | 2.2 | #N/A | #N/A
2026-11-20 | 0 | #N/A | #N/A
Formulas:
Real (hrs) = IF([Fecha]>TODAY(),NA(),'Sprint Backlog'!$G21-SUMIFS('Sprint Backlog'!$G4:G19,'Sprint Backlog'!$F4:F19,"Terminado",'Sprint Backlog'!$I4:I19,"<="&[Fecha]))
Tareas restantes = IF([Fecha]>TODAY(),NA(),COUNTA('Sprint Backlog'!$A4:A19)-COUNTIFS('Sprint Backlog'!$F4:F19,"Terminado",'Sprint Backlog'!$I4:I19,"<="&[Fecha]))

## Task Chart
TASK CHART - SPRINT 3 (tareas restantes)
Toma las tareas restantes de la hoja Burn-down Chart.
Fecha | Tareas restantes | Terminadas
2026-10-31 | #N/A | #N/A
2026-11-03 | #N/A | #N/A
2026-11-05 | #N/A | #N/A
2026-11-07 | #N/A | #N/A
2026-11-10 | #N/A | #N/A
2026-11-12 | #N/A | #N/A
2026-11-14 | #N/A | #N/A
2026-11-17 | #N/A | #N/A
2026-11-19 | #N/A | #N/A
2026-11-20 | #N/A | #N/A

## Buglist
BUGLIST - SPRINT 3 (pruebas Beta)
Continúa la numeración del Sprint 2 (B-001 a B-018). Autor = quien encontró el error (compañero o yo).
BugID | Descripción | Descripción técnica | Autor | Estado | Featureid | Reportado | Severidad
B-014 | No se podía abrir el pasadizo de la Página Perdida del Ala de Viento. | Viene del Sprint 2. La caja tiene más espacio, regresa a su lugar si se cae y las puertas dan una pista. Falta confirmarlo en las pruebas. | Alejandro Pérez Alcántara | Por verificar | 21 | 2026-10-07 | Media
B-019
B-020
B-021
B-022
B-023
B-024
B-025
B-026
B-027
B-028
B-029
B-030
B-031
B-032
B-033
|  |  | Corregidos: | 0 de 1

## Pruebas Beta
PRUEBAS BETA - SPRINT 3 (31 oct - 20 nov, 2026)
Una fila por cada persona que prueba el juego, copiada de su formato de Pruebas Beta. Calificaciones del 1 (malo) al 5 (excelente). Los errores nuevos se pasan al Buglist con su BugID.
ID | Fecha | Jugador(a) | Tipo | Jugó con | Ala a la que llegó | Minutos jugados | Diversión (1-5) | Controles claros (1-5) | Dificultad (1-5) | Lo que más le gustó | Lo que no entendió | Errores (BugID) | Estado
PB-01
PB-02
PB-03
PB-04
PB-05
PB-06
PB-07
PB-08
PB-09
PB-10
PB-11
PB-12
PB-13
PB-14
PB-15
[5 empty] | Personas que probaron: |  | 0
Promedio diversión:
Promedio controles:
Promedio dificultad:
[5 empty] | Terminaron el juego: |  | 0

## Gantt
DIAGRAMA DE GANTT - ECOS DEL GRIMORIO (1 sep - 30 nov, 2026)
Cada columna es una semana (empieza en lunes). La barra se pinta sola con las fechas de Inicio y Fin: verde = terminado, amarillo = en desarrollo, gris = planeado. Una entrega de un solo día es un hito.
[6 empty] | ago | sep |  |  |  | oct |  |  |  | nov
Sprint | Actividad | Inicio | Fin | Días | Estado | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30
Sprint 1 | Documento de diseño (GDD) | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 18 | Terminado
Sprint 1 | Bocetos y arte conceptual | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 18 | Terminado
Sprint 1 | Entrega del Producto 1 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Terminado
Sprint 2 | Importar arte y código base | 2026-09-19 | 2026-09-30 | 12 | Terminado
Sprint 2 | Herramienta CrearJuego, cinco alas y guardianes | 2026-10-01 | 2026-10-04 | 4 | Terminado
Sprint 2 | Audio, interfaz, historia, secretos y acertijos | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Terminado
Sprint 2 | Correcciones, .exe, manual y documento del Producto 2 | 2026-10-07 | 2026-10-13 | 7 | Terminado
Sprint 2 | Pruebas Alfa | 2026-10-07 | 2026-10-30 | 24 | En desarrollo
Sprint 2 | Mejoras por las pruebas (apuntar, aves, secretos, sonidos, saltar nivel, fondos) | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 7 | Terminado
Sprint 2 | Entrega del Producto 2 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Planeado
Sprint 3 | Pruebas Beta cerradas | 2026-10-31 | 2026-11-07 | 8 | Planeado
Sprint 3 | Pruebas Beta abiertas | 2026-11-03 | 2026-11-12 | 10 | Planeado
Sprint 3 | Corrección de bugs y balance | 2026-11-05 | 2026-11-17 | 13 | Planeado
Sprint 3 | Borrador del Postmortem | 2026-10-20 | 2026-11-20 | 32 | En desarrollo
Sprint 3 | Entrega del Producto 3 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Planeado
Sprint 4 | Build final (Gold Master) | 2026-11-21 | 2026-11-27 | 7 | Planeado
Sprint 4 | Postmortem completo | 2026-11-21 | 2026-11-29 | 9 | Planeado
Sprint 4 | Entrega Gold Master | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Planeado
La semana actual se marca en rojo en la fila de fechas.

## Sprint Review
SPRINT REVIEW - SPRINT 3 (se llena al cierre, 20 de noviembre de 2026)
Meta del sprint | Probar el juego con otras personas (Beta cerrada y abierta), corregir lo que encuentren, balancear la dificultad y tener el borrador del Postmortem.
Tareas terminadas | 2 de 16
Horas terminadas | 3 de 43 hrs
Personas que probaron | 0
Bugs corregidos | 0 de 1
Demostración
¿Qué salió bien?
¿Qué salió mal?
Ajustes para el Sprint 4
Fecha de cierre | 20 de noviembre de 2026 (entrega del Producto 3)