## Feature Log
FEATURE LOG - ECOS DEL GRIMORIO
ID | Feature | Descripción | Sprint | Estado
1 | Movimiento básico | Movimiento izq/dcha, saltos | 1 | ✓ Completado
2 | Sistema de Maná | Maná y regeneración | 1 | 🔄 En desarrollo
3 | Hechizos Arcano | Hechizo base de elemento Arcano | 1 | ⏳ Pendiente
4 | Hechizos Fuego | Hechizo elemento Fuego | 2 | ⏳ Pendiente
5 | Hechizos Hielo | Hechizo elemento Hielo | 2 | ⏳ Pendiente
6 | Hechizos Viento | Hechizo elemento Viento | 2 | ⏳ Pendiente
7 | Combos Elementales | Sistema de combos 2-3 hechizos | 2 | ⏳ Pendiente
8 | IA Enemigos | Patrulla, persecución, ataque | 2-3 | ⏳ Pendiente
9 | Jefes con Fases | Jefes con múltiples fases | 3 | ⏳ Pendiente
10 | Sistema de Ítems | Recolección y mejoras | 1 | ✓ Verificado

## Sprint Plan
SPRINT PLAN - SPRINT 1 (Sept 1-18)
Feature ID | Feature | Prioridad | Esfuerzo Estimado (hrs)
1 | Movimiento básico | Alta | 8
10 | Sistema de Ítems | Alta | 6
2 | Sistema de Maná | Media | 5
3 | Hechizos Arcano | Media | 7
|  | Total Horas: | 26

## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG - SPRINT 1 (Sept 1-18, 2026)
Task ID | Tarea | Feature | Responsable | Progreso | Esfuerzo (hrs) | Estado
1 | Generación Lira (Copilot) | 1 | Alejandro | 100% | 3 | ✓
2 | Generación Espectro Tinta | 10 | Alejandro | 100% | 2 | ✓
3 | Generación Kaelor, Isolde, Threnody | 8 | Alejandro | 100% | 4 | ✓
4 | Generación 5 fondos | 1 | Alejandro | 100% | 5 | ✓
5 | Generación 6 ítems | 10 | Alejandro | 100% | 3 | ✓
6 | Generación UI (barras, marcos) | 1 | Alejandro | 100% | 2 | ✓
7 | Generación 11 enemigos comunes | 8 | Alejandro | 60% | 12 | 🔄
8 | Limpieza y QA de imágenes | 1 | Alejandro | 50% | 4 | 🔄
9 | Boketos a lápiz | 1 | Alejandro | 100% | 3 | ✓
10 | Revisión y verificación de assets | 1 | Alejandro | 100% | 2 | ✓

## Project Charts
PROJECT CHART - Estado General del Proyecto
Estado | Porcentaje
Planeado | 95
En Desarrollo | 65
Completado | 35
Sin Planear | 0

## Burn-down Chart
BURN-DOWN CHART - SPRINT 1
Día | Tareas Ideales | Tareas Reales
Sept 1 | 10 | 10
Sept 2 | 9.2 | 9
Sept 3 | 8.4 | 8
Sept 4 | 7.6 | 7
Sept 5 | 6.8 | 6
Sept 6 | 6 | 5
Sept 7 | 5.2 | 4
Sept 8 | 4.4 | 3
Sept 9 | 3.6 | 2
Sept 10 | 2.8 | 2
Sept 11 | 2 | 1
Sept 12 | 1.2 | 1
Sept 13 | 0.4 | 0

## Task Chart
TASK CHART - Progreso de Tareas por Día
Día | Completadas | En Progreso
Sept 1 | 1 | 3
Sept 2 | 2 | 2
Sept 3 | 3 | 2
Sept 4 | 4 | 2
Sept 5 | 5 | 2
Sept 6 | 6 | 2
Sept 7 | 7 | 2
Sept 8 | 8 | 1
Sept 9 | 9 | 1
Sept 10 | 9 | 1
Sept 11 | 9 | 1
Sept 12 | 10 | 0

## Buglist
BUGLIST - Problemas Identificados
Bug ID | Descripción | Severidad | Componente | Reportado | Estado
1 | Algunos enemigos generados por Copilot tienen diseño inconsistente | Media | Assets | Sept 10 | 🔄 En revisión
2 | Necesario ajustar proporciones de algunas imágenes | Baja | Assets | Sept 12 | ⏳ Pendiente
3 | Marcos UI necesitan rediseño para consistencia | Baja | UI | Sept 14 | ⏳ Pendiente