## Feature Log
FEATURE LOG - ECOS DEL GRIMORIO (actualizado al Sprint 2)
Los features 1 a 14 vienen del Feature Log inicial (GDD 3.1); del 15 al 26 se agregaron en el Sprint 2 para cubrir secciones del GDD que no tenían feature; el 27 salió de las pruebas y el 28 de la revisión en clase.
Featureid | Nombre | Estado | Días | Sprintid | Comentarios
1 | Movimiento y salto del jugador | Terminado | 3 | 2 | PlayerController.cs: aceleración, coyote time, búfer de salto, esquive, agacharse y planeo
2 | Sistema de maná y hechizo Arcano | Terminado | 4 | 2 | SpellCaster.cs + SpellData.cs; tres espacios de hechizo
3 | IA de patrulla/persecución básica | Terminado | 3 | 2 | EnemyBase.cs → EnemyAI, FlyingEnemyAI, RangedEnemyAI
4 | Sistema de vida (jugador/enemigos) | Terminado | 2 | 2 | Health.cs + IDamageable, resistencias por elemento
5 | Hechizo de Fuego y combo Explosión Arcana | Terminado | 5 | 2 | Se adelantó al Sprint 2
6 | Ala de Fuego completa con jefe Kaelor (Nivel 2) | Terminado | 6 | 2 | KaelorBoss.cs, 2 fases
7 | Hechizo de Hielo y combo Vapor Cegador | Terminado | 4 | 2 | Congela al tercer golpe (2.11)
8 | Ala de Hielo completa con jefa Isolde (Nivel 3) | Terminado | 6 | 2 | IsoldeBoss.cs, congela el suelo
9 | Hechizo de Viento y combos Granizo Cortante / Tormenta de Ascuas | Terminado | 5 | 2 | Planeado para Sprint 3, se adelantó
10 | Ala de Viento completa con jefe Threnody y plataformas móviles (Nivel 4) | Terminado | 7 | 2 | Planeado para Sprint 3, se adelantó
11 | Corazón del Grimorio: Ecos Menores, Guardián Espejo y jefe final multifase (Nivel 5) | Terminado | 8 | 2 | ElenoraBoss.cs, 4 fases + final. Final del juego corregido el 7 de octubre
12 | Sistema de Logros (AchievementManager basado en eventos) | Terminado | 3 | 2 | 10 logros, se adelantó del Sprint 4
13 | Sistema de truco / Easter egg (Modo Archimaga) | Terminado | 2 | 2 | Teclado F-H-V-A + Enter; control L1 + R1 + Triángulo
14 | Integración final, pulido y Gold Master | En desarrollo | 5 | 3-4 | Pruebas Alfa en curso; Beta y Gold Master en Sprints 3 y 4
15 | Menú principal, pausa, Game Over y guardado (2.4, 2.5, 2.6) | Terminado | 3 | 2 | Agregado en Sprint 2 desde el GDD
16 | Pantalla de Opciones (2.5, 2.6) | Terminado | 1 | 2 | Volumen de música, efectos y voces, pantalla completa y vibración
17 | HUD y pantalla de resultados por ala (2.6) | Terminado | 2 | 2 | Tiempo, enemigos, daño, páginas, secretos
18 | Historia: prólogo, diálogos, epílogo y créditos (2.14) | Terminado | 3 | 2 | Prologo.cs, NPCDialogue.cs, CreditsScreen.cs
19 | Música, efectos de sonido y voces (2.17) | Terminado | 3 | 2 | 9 pistas, 41 efectos (12 agregados el 15 oct) y voces por personaje
20 | Control de PS4 / Xbox y vibración (2.4) | Terminado | 1 | 2 | New Input System
21 | Habilidades elementales y acertijos ambientales (2.1, 2.3, 2.11) | Terminado | 2 | 2 | Zarzas, muros de hielo, cajas, placas y puertas rúnicas
22 | Armas de los enemigos (2.12) | Terminado | 1 | 2 | ArmaEnemigo.cs: Garras, Lanza, Embestida
23 | Ítems, coleccionables y salas secretas (2.8, 2.13) | Terminado | 2 | 2 | Páginas Perdidas, vasijas, cofres y fragmentos
24 | Build del juego para Windows (.exe) (5.1) | En desarrollo | 1 | 2-3 | Menú Ecos del Grimorio > Compilar juego (.exe). Primera compilación el 13 oct y versión 1.0 el 20 oct; falta probarlo en otra computadora
25 | Documentación del Producto 2 (producción y evidencias) | Terminado | 2 | 2 | Documento Word/PDF, manual del jugador y este libro de Excel
26 | Pruebas Beta y reporte Postmortem | Planeado | 6 | 3-4 | Jugadores externos; plantilla de Postmortem de Huddle
27 | Ayudas al jugador: ayuda para apuntar, sentido arcano y saltar nivel | Terminado | 2 | 2 | Agregado después de las pruebas del 14 y 15 de octubre y de la revisión en clase
28 | Versión web para celular (WebGL + PWA) | Terminado | 1 | 2 | Pedido del profe en la revisión. Botones táctiles, plantilla para instalarlo como app y publicación en GitHub Pages

## Sprint Plan
SPRINT PLAN - ECOS DEL GRIMORIO (replaneado en el Sprint 2)
Cambio respecto al plan inicial: los features 9 a 13 (Ala de Viento, Corazón del Grimorio, Logros y Modo Archimaga) se adelantaron al Sprint 2.
Sprintid | Inicio | Días | Fin | Estado | Meta | Entrega
1 | 2026-09-01 | 18 | 2026-09-18 | Terminado | Preproducción y arte: GDD, bocetos, arte conceptual de personajes, enemigos, fondos, ítems y UI. | Producto 1 (18 sep)
2 | 2026-09-19 | 42 | 2026-10-30 | En desarrollo | Juego completo jugable en Unity: 5 alas, 4 guardianes y jefe final, logros, Modo Archimaga, opciones, resultados, música y voces. Pruebas Alfa. | Producto 2 (30 oct)
3 | 2026-10-31 | 21 | 2026-11-20 | Planeado | Pruebas Beta (cerradas y abiertas), balance de dificultad, corrección de bugs y borrador del Postmortem. | Producto 3 (20 nov)
4 | 2026-11-21 | 10 | 2026-11-30 | Planeado | Gold Master: build final, Postmortem completo y entrega. | Gold Master (30 nov)

## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG - SPRINT 2 (19 sep - 30 oct, 2026)
Fin = día en que la tarea quedó terminada. Las gráficas de Burn-down y Task Chart se calculan con estas columnas.
TaskID | Featureid | Nombre de la tarea | Miembro | Rol | Estado | Esfuerzo (hrs) | Inicio | Fin
T01 | 15 | Ordenar sprites e importarlos a Unity (ConfigureSprites.cs) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 6 | 2026-09-19 | 2026-09-30
T02 | 2 | ScriptableObjects SpellData, ItemData y EnemyData | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 4 | 2026-09-26 | 2026-09-30
T03 | 1 | PlayerController: movimiento, salto, coyote time, búfer y esquive | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 8 | 2026-09-26 | 2026-09-30
T04 | 4 | Health.cs, interfaz IDamageable y resistencias por elemento | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 3 | 2026-09-29 | 2026-09-30
T05 | 2 | SpellCaster: tres hechizos equipados, maná y tiempo de recarga | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 6 | 2026-09-29 | 2026-09-30
T06 | 3 | EnemyBase y herencia de IA (EnemyAI, FlyingEnemyAI, RangedEnemyAI) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 6 | 2026-09-29 | 2026-09-30
T07 | 15 | GameManager con los estados del juego (2.5) y guardado | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 5 | 2026-09-30 | 2026-09-30
T08 | 14 | Herramienta de editor que arma escenas y prefabs (CrearJuego.cs) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 10 | 2026-10-01 | 2026-10-04
T09 | 6 | Ala de Fuego con Centinelas, Salamandras y Kaelor | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 6 | 2026-10-02 | 2026-10-04
T10 | 8 | Ala de Hielo con Espectros Escarchados, Cristales e Isolde | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 6 | 2026-10-02 | 2026-10-04
T11 | 10 | Ala de Viento con Aves, Golems, plataformas móviles y Threnody | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 6 | 2026-10-03 | 2026-10-04
T12 | 11 | Corazón del Grimorio y Eco de Elenora (4 fases + final) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 8 | 2026-10-03 | 2026-10-04
T13 | 12 | AchievementManager con los 10 logros | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 3 | 2026-10-04 | 2026-10-04
T14 | 15 | Menú principal, pausa y Game Over con UGUI | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 5 | 2026-10-04 | 2026-10-04
T15 | 18 | Prólogo, diálogos de personajes y textos de la historia | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 5 | 2026-10-04 | 2026-10-04
T16 | 20 | Control de PS4 / Xbox con New Input System y vibración | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 4 | 2026-10-04 | 2026-10-04
T17 | 19 | Música (9 pistas) y efectos de sonido | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-05
T18 | 19 | Voces de los personajes y quejidos de Lira | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 4 | 2026-10-05 | 2026-10-05
T19 | 1 | Agacharse, animación de piernas, sombra y pasos | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 4 | 2026-10-05 | 2026-10-05
T20 | 23 | Niveles más grandes: salas secretas, Páginas Perdidas, vasijas y cofres | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-05
T21 | 13 | Modo Archimaga con teclado y control | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 2 | 2026-10-05 | 2026-10-05
T22 | 11 | Coloso de Raíz, Gárgola de Runa y espíritus de los guardianes | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 5 | 2026-10-05 | 2026-10-05
T23 | 9 | Apuntar en cualquier dirección y combo rápido | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 4 | 2026-10-05 | 2026-10-05
T24 | 22 | Armas de los enemigos (ArmaEnemigo.cs) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 3 | 2026-10-05 | 2026-10-05
T25 | 16 | Pantalla de Opciones (OpcionesUI.cs) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 4 | 2026-10-05 | 2026-10-05
T26 | 17 | Pantalla de resultados al terminar cada ala | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 3 | 2026-10-05 | 2026-10-05
T27 | 21 | Habilidades 2.11 y acertijos: zarzas, hielo, cajas, placas y puertas | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-05
T28 | 18 | Epílogo y créditos | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 3 | 2026-10-05 | 2026-10-05
T29 | 11 | Corregir el final del juego al derrotar a Elenora (B-012) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 2 | 2026-10-07 | 2026-10-07
T30 | 24 | Capturas con F12 y compilación del .exe desde el menú | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 3 | 2026-10-07 | 2026-10-07
T31 | 25 | Actualizar el libro de producción con el Sprint 2 | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 3 | 2026-10-07 | 2026-10-07
T32 | 14 | Pruebas Alfa de las cinco alas (ver hoja Pruebas Alfa) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | En desarrollo | 6 | 2026-10-07
T33 | 24 | Generar el .exe y probarlo en otra computadora | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | En desarrollo | 2 | 2026-10-13
T34 | 25 | Documento del Producto 2 en Word y PDF con capturas | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 6 | 2026-10-07 | 2026-10-13
T35 | 14 | Sprint Review del Sprint 2 | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 1
T36 | 21 | Corregir el acertijo de la caja del Ala de Viento (B-014) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 1 | 2026-10-07 | 2026-10-07
T37 | 1 | Corregir a Lira flotando sobre el suelo (B-015) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 2 | 2026-10-13 | 2026-10-13
T38 | 20 | Controles de teclado para laptop (J K L, W para apuntar) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 2 | 2026-10-13 | 2026-10-13
T39 | 25 | Manual del jugador en PDF | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 3 | 2026-10-13 | 2026-10-13
T40 | 27 | Ayuda para apuntar: el hechizo sigue al enemigo más cercano a la mira (opción en Opciones) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 3 | 2026-10-15 | 2026-10-15
T41 | 10 | Aves de Tormenta: aviso antes de la picada, descanso después y menos empuje (B-016) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-15
T42 | 1 | Giro de Lira hacia donde camina con animación (B-017) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 1 | 2026-10-15 | 2026-10-15
T43 | 23 | Sentido arcano: chispas, tintineo y aviso cerca de secretos (B-018) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 3 | 2026-10-15 | 2026-10-15
T44 | 19 | 12 efectos de sonido nuevos (lanzar, sin maná, quejido, graznido, caídas, latido, etc.) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-15
T45 | 27 | Saltar nivel: opción en la pausa y mantener N o L3 + R3 | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 2 | 2026-10-20 | 2026-10-20
T46 | 24 | Compilar la versión 1.0 del .exe y actualizar el manual | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 2 | 2026-10-20 | 2026-10-20
T47 | 14 | Fondos con más capas en cada ala (niebla, rayos de luz, estandartes, aves, aurora, libros y velas) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 3 | 2026-10-21 | 2026-10-21
T48 | 25 | Guía para explicar cómo hice el juego y .exe con los fondos nuevos | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-21
T49 | 28 | Versión web para celular: botones táctiles, plantilla PWA y publicación en GitHub Pages | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 6 | 2026-10-22 | 2026-10-22
[5 empty] | Total horas: | 198
[5 empty] | Terminadas: | 46 de 49
[5 empty] | Avance: | 95.45%

## Daily Huddle
DAILY HUDDLE - SPRINT 2
Registro de las reuniones diarias (proyecto individual: se responde por escrito al iniciar cada sesión de trabajo).
Fecha | ¿Qué hice desde el último Huddle? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos
2026-09-19 | Sprint Huddle de arranque: cierre del Sprint 1 y revisión del Feature Log. | Ordenar el arte y empezar a importarlo a Unity. | Primera vez armando un proyecto completo en Unity 6.
2026-09-30 | Sprites ordenados; 15 enemigos y jefes y 12 ítems importados. | Código base: ScriptableObjects, PlayerController, Health, SpellCaster, EnemyBase y GameManager. | Muchos sprites con nombres distintos al GDD; se renombraron.
2026-10-04 | Código base y Nivel 1 armado con herramienta de editor. | Generar el juego completo (5 alas, jefes, logros, créditos) y probarlo en Unity. | El escenario se veía plano y las barras del HUD no cargaban su imagen (B-001).
2026-10-05 | Versión 2 con control de PS4, luces 2D y nueva interfaz; historia dentro del juego. | Música, voces, agacharse, niveles más grandes, Opciones, resultados, habilidades 2.11 y acertijos. | Sin sonido (B-003), textos fuera del marco (B-004), final repetido (B-006), portal del Nivel 1 atorado (B-011).
2026-10-07 | Opciones, resultados, habilidades y nueva fuente subidos al repositorio. | Corregir el final de Elenora, agregar capturas y compilación del .exe, actualizar producción. | El final no terminaba al vencer a Elenora (B-012); el panel de depuración se abría con L3 + R3 (B-013); no se abría el pasadizo del Ala de Viento (B-014).
2026-10-13 | Producto 2 completo y probado el final del juego. | Corregir a Lira flotando, controles de teclado para laptop, manual del jugador y generar el .exe. | En la revisión de avance en clase se vio que Lira flota sobre el suelo (B-015).
2026-10-15 | Primer .exe, manual y controles para laptop. Jugué el Ala de Viento con el control de PS4. | Ayuda para apuntar, aves con aviso, giro de Lira, sentido arcano y sonidos nuevos. | Las aves son difíciles de atinar y empujan a Lira al vacío (B-016); Lira no se voltea bien (B-017); no se encuentran los secretos (B-018). Unity se quedaba cargando al abrir el proyecto (se resolvió cerrando procesos).
2026-10-20 | Mejoras del 15 de octubre probadas; en la revisión en clase el juego gustó. | Saltar nivel para la presentación, versión 1.0 del .exe, manual actualizado y preparar el Sprint 3. | Ninguno.
2026-10-21 | Saltar nivel, versión 1.0 del .exe y documentos del Sprint 3. | Darle más vida a los fondos de cada ala, compilar el .exe con los fondos nuevos y preparar mis notas para explicar el juego. | La primera compilación falló por falta de memoria; se volvió a compilar.
2026-10-22 | Fondos nuevos en las cinco alas, .exe compilado otra vez y guía para explicar el juego. | Versión para celular que pidió el profe: botones táctiles, versión web que se instala como app y publicarla en GitHub Pages. | La primera compilación para web tarda porque Unity reimporta todo al cambiar de plataforma.

## Project Chart
PROJECT CHART - Estado general del proyecto
Se calcula solo con la columna Estado del Feature Log.
Estado | Features | Porcentaje
Terminado | 25 | 89.29%
En desarrollo | 2 | 7.143%
Planeado | 1 | 3.571%
Sin planear | 0 | 0%
Total | 28

## Burn-down Chart
BURN-DOWN CHART - SPRINT 2 (horas restantes)
Ideal: línea recta del total de horas a cero. Real: horas de las tareas que todavía no terminan a esa fecha. Agregar la fórmula de Real en cada nueva fecha.
Fecha | Ideal (hrs) | Real (hrs) | Tareas restantes
2026-09-19 | 198 | 198 | 49
2026-09-23 | 178.7 | 198 | 49
2026-09-26 | 164.2 | 198 | 49
2026-09-30 | 144.9 | 160 | 42
2026-10-04 | 125.6 | 107 | 33
2026-10-05 | 120.7 | 57 | 21
2026-10-07 | 111.1 | 48 | 17
2026-10-13 | 82.1 | 35 | 13
2026-10-15 | 72.4 | 24 | 8
2026-10-21 | 43.5 | 15 | 4
2026-10-22 | 38.6 | 9 | 3
2026-10-25 | 24.1
2026-10-30 | 0

## Task Chart
TASK CHART - SPRINT 2 (tareas restantes)
Toma las tareas restantes de la hoja Burn-down Chart.
Fecha | Tareas restantes | Terminadas
2026-09-19 | 49 | 0
2026-09-23 | 49 | 0
2026-09-26 | 49 | 0
2026-09-30 | 42 | 7
2026-10-04 | 33 | 16
2026-10-05 | 21 | 28
2026-10-07 | 17 | 32
2026-10-13 | 13 | 36
2026-10-15 | 8 | 41
2026-10-21 | 4 | 45
2026-10-22 | 3 | 46

## Buglist
BUGLIST - SPRINT 2 (pruebas Alfa)
Campos de la plantilla de Huddle (GDD 3.6). Se reportan durante las pruebas Alfa de cada versión.
BugID | Descripción | Descripción técnica | Autor | Estado | Featureid | Reportado | Severidad
B-001 | El escenario se veía plano y las barras del HUD no mostraban su imagen. | Los sprites de la UI no estaban asignados en el prefab del HUD y los fondos no tenían capas. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 15 | 2026-10-04 | Media
B-002 | Faltaban imágenes de la interfaz y las columnas del fondo. | Nombres de archivo distintos entre la carpeta Sprites y las rutas de CrearJuego.cs. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 14 | 2026-10-05 | Baja
B-003 | No se escuchaba la música ni los efectos. | Ninguna cámara tenía AudioListener. El AudioManager ahora agrega el suyo y quita los de las cámaras. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 19 | 2026-10-05 | Alta
B-004 | Los textos de Controles y Logros se salían del marco. | El marco ornamentado se estiraba como imagen simple; se cambió por un panel 9-slice (PanelUI). | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 15 | 2026-10-05 | Media
B-005 | El retrato de Lira en el HUD se veía mal dentro del marco. | El sprite completo se mostraba encima del marco; se agregó una máscara circular. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 17 | 2026-10-05 | Baja
B-006 | Al vencer a Elenora se repetía la batalla final y no salían los créditos. | "Continuar" guardaba el Nivel 5 y no había transición al epílogo; se agregó FinishGame(). | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 11 | 2026-10-05 | Alta
B-007 | Los créditos tardaban unos 15 segundos en aparecer. | El texto empezaba en y = -900, fuera de la pantalla; ahora empieza visible. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 18 | 2026-10-05 | Media
B-008 | El Modo Archimaga a veces no se activaba. | Cualquier otra tecla reiniciaba la secuencia; ahora solo cuentan las teclas del código. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 13 | 2026-10-05 | Baja
B-009 | Las voces de los personajes sonaban raras y fuertes. | Síntesis con demasiada aspereza; se suavizó y se bajó el volumen. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 19 | 2026-10-05 | Baja
B-010 | No se veían las armas de los enemigos. | Los prefabs no tenían el sprite del arma; se creó ArmaEnemigo.cs. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 22 | 2026-10-05 | Media
B-011 | El juego se quedaba atorado en el portal del Nivel 1 sin mostrar resultados. | Un error en un evento de LevelCompleted cortaba CompleteLevel antes de ShowResults; se protegió con try/catch y Enter/X continúa. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 17 | 2026-10-05 | Alta
B-012 | Al vencer a Elenora no terminaba el juego. | La secuencia final dependía de que todos los eventos terminaran sin error; ahora hay un respaldo que termina el juego siempre. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 11 | 2026-10-07 | Alta
B-013 | Se abría un panel de estadísticas de Unity al apretar los dos sticks. | Rendering Debugger de URP activo en tiempo de juego (L3 + R3); se desactiva en CapturaPantalla.cs. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 20 | 2026-10-07 | Baja
B-014 | No se podía abrir el pasadizo de la Página Perdida del Ala de Viento. | La caja estaba casi en la orilla del suelo y podía caer al vacío; las puertas rúnicas no explicaban cómo abrirse. Se dio más espacio, la caja regresa a su lugar si se cae y las puertas dan una pista. | Alejandro Pérez Alcántara | Por verificar | 21 | 2026-10-07 | Media
B-015 | Lira a veces flota sobre el suelo y las plataformas (se vio en la revisión de avance en clase). | La imagen de Lira tiene 17% de espacio transparente bajo los pies y el collider se calculaba con la imagen completa. Ahora EditorHelpers.MargenesTransparentes() lee el PNG y ajusta el collider y el GroundCheck a los pies reales. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 1 | 2026-10-13 | Media
B-016 | En el Ala de Viento es difícil atinarle a las Aves de Tormenta y empujan a Lira al vacío. | Se mueven con ruido de Perlin y se lanzan sin aviso. Ahora tiemblan y graznan 0.55 s antes de la picada, descansan 0.8 s después y empujan con fuerza 5 en vez de 9. Además se agregó la ayuda para apuntar (SpellCaster.BuscarObjetivo + SpellProjectile.Seguir). | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 10 | 2026-10-15 | Alta
B-017 | Al caminar hacia atrás Lira no parece voltearse. | El dibujo original mira un poco a la izquierda y el código volteaba el sprite como si mirara a la derecha. Campo arteMiraALaDerecha en PlayerController y giro animado. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 1 | 2026-10-15 | Media
B-018 | No se sabe dónde están las Páginas Perdidas ni los secretos. | No había ninguna pista cerca de ellos. SentidoArcano.cs muestra chispas, un tintineo y un aviso a menos de 7 unidades. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 23 | 2026-10-15 | Media
|  |  | Corregidos: | 17 de 18

## Pruebas Alfa
PRUEBAS ALFA - SPRINT 2
Pruebas hechas por el propio equipo al terminar cada versión (Huddle, Producción). Los errores encontrados pasan al Buglist.
ID | Featureid | Caso de prueba | Pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado
PA-01 | 2 | Costo de maná y recarga de cada hechizo | Lanzar el mismo hechizo varias veces seguidas. | No se lanza sin maná suficiente ni antes de que termine la recarga. | Se respeta el costo y la recarga. | Aprobada
PA-02 | 4 | Los hechizos solo dañan lo que tiene IDamageable | Disparar a paredes, plataformas y enemigos. | Solo los enemigos y objetos rompibles reciben daño. | Correcto. | Aprobada
PA-03 | 3 | IA cambia entre patrulla y persecución | Acercarse y alejarse de un Espectro de tinta. | Patrulla lejos de Lira y la persigue dentro de su rango. | Correcto. | Aprobada
PA-04 | 20 | Control de PS4 por Bluetooth | Jugar el Nivel 1 completo solo con el control. | Todas las acciones responden y el control vibra al recibir daño. | Correcto. | Aprobada
PA-05 | 19 | Música y efectos al iniciar | Abrir el juego desde el menú principal. | Se escucha la música del menú y los sonidos de los botones. | Sin sonido (B-003). Corregido. | Aprobada
PA-06 | 17 | Cambio de nivel con pantalla de resultados | Terminar el Nivel 1 y entrar al portal. | Aparece la pantalla de resultados y luego carga el Nivel 2. | Se quedaba atorado (B-011). Corregido. | Aprobada
PA-07 | 13 | Modo Archimaga | Escribir F, H, V, A y Enter; con control L1 + R1 + Triángulo. | Aparece el aviso y Lira no gasta maná ni recibe daño. | Fallaba a veces (B-008). Corregido. | Aprobada
PA-08 | 16 | Pantalla de Opciones | Cambiar volúmenes, pantalla completa y vibración; salir y volver a entrar. | Los cambios se aplican y se guardan. | Funciona en el editor. | Aprobada
PA-09 | 21 | Fuego quema las zarzas | Lanzar Arcano y luego Fuego a las zarzas del Ala de Fuego. | Solo el Fuego las quema y se abre el pasadizo. |  | Pendiente
PA-10 | 21 | Hielo congela al tercer golpe | Pegarle tres veces seguidas con Hielo a un enemigo. | El enemigo se pinta de azul y no se mueve por 2.5 s. |  | Pendiente
PA-11 | 21 | Viento: planear y empujar la caja | Mantener saltar al caer; empujar la caja del Ala de Viento hasta la placa. | Lira cae lento; la caja abre la puerta rúnica. | No se podía abrir (B-014). Corregido, falta probar. | Pendiente
PA-12 | 11 | Final del juego | Derrotar al Eco de Elenora y leer su diálogo. | ¡VICTORIA!, epílogo y créditos; al final regresa al menú. | No terminaba (B-012). Corregido: sale ¡VICTORIA!, epílogo y créditos. | Aprobada
PA-13 | 23 | Páginas Perdidas y salas secretas | Recoger las 3 páginas del Nivel 1 y romper un muro agrietado. | Cada página da +5 de vida máxima; el muro revela la sala. |  | Pendiente
PA-14 | 24 | Build .exe | Compilar con el menú Ecos del Grimorio y abrir el .exe. | El juego abre en pantalla completa y se puede jugar de inicio a fin. | Compila sin errores (150 MB). Falta probarlo en otra computadora. | Pendiente
PA-15 | 1 | Lira pisa el suelo | Caminar y detenerse sobre el suelo y las plataformas de cada ala. | Los pies de Lira tocan la superficie, sin espacio. | Flotaba (B-015). Corregido. | Aprobada
PA-16 | 27 | Saltar nivel | En cada ala mantener N (o L3 + R3) 1.5 s, y probar Pausa > Saltar nivel. | Pasa a la siguiente ala con el hechizo que tocaba; en el Corazón pasa al final. No da logros. |  | Pendiente
PA-17 | 27 | Ayuda para apuntar | Disparar a las Aves de Tormenta con y sin la opción activada. | Con la opción, el hechizo sigue al ave; sin ella, va en línea recta. |  | Pendiente
[5 empty] | Aprobadas: | 10 de 17

## Matriz GDD
COHERENCIA ENTRE EL GDD Y EL BACKLOG
Cada requisito del documento de diseño tiene su feature y sus tareas. El estado toma el del primer feature de la lista.
Sección GDD | Requisito del documento de diseño | Featureid | Tareas | Estado
2.1 / 2.3 | Acertijos ambientales; cada hechizo abre rutas bloqueadas | 21 | T27 | Terminado
2.4 | Cámara lateral con seguimiento suave | 1 | T03 | Terminado
2.4 | Teclado y control (New Input System) | 20 | T16 | Terminado
2.4 | Guardado automático en puntos de control | 15 | T07 | Terminado
2.5 | Estados: Menú, Juego, Pausa, Logros, Game Over, Créditos | 15 | T07, T14 | Terminado
2.5 / 2.6 | Pantalla de Opciones | 16 | T25 | Terminado
2.6 | HUD: vida, maná, hechizo equipado y fragmentos | 17 | T14, T26 | Terminado
2.7 | Cinco niveles (alas) con su elenco y guardián | 6, 8, 10, 11 | T09 a T12 | Terminado
2.8 | Progreso: hechizos, fragmentos y coleccionables | 23 | T20 | Terminado
2.9 / 2.10 | Personajes y enemigos | 3, 11 | T06, T22 | Terminado
2.11 | Habilidades: Fuego quema, Hielo congela, Viento planea y empuja | 5, 7, 9, 21 | T23, T27 | Terminado
2.12 | Armas de los enemigos | 22 | T24 | Terminado
2.13 | Ítems y mejoras | 23 | T02, T20 | Terminado
2.14 | Guion: prólogo, diálogos y epílogo | 18 | T15, T28 | Terminado
2.15 | Diez logros | 12 | T13 | Terminado
2.16 | Código secreto (Modo Archimaga) | 13 | T21 | Terminado
2.17 | Música, efectos y sonido especial al vencer a un jefe | 19 | T17, T18 | Terminado
4.3 | Pruebas Alfa y Beta | 14, 26 | T32 (Beta en Sprint 3) | En desarrollo
5.1 | Generación del ejecutable para Windows | 24 | T30, T33, T46 | En desarrollo
2.4 / 2.6 | Ayudas al jugador y opción de ayuda para apuntar | 27 | T40, T43, T45 | Terminado
5.1 | Versión web para celular (navegador y app) | 28 | T49 | Terminado

## Sprint Review
SPRINT REVIEW - SPRINT 2 (avance al 21 de octubre de 2026)
Meta del sprint | Juego completo jugable en Unity con las cinco alas, jefes, logros y Modo Archimaga, listo para pruebas Alfa.
Tareas terminadas | 46 de 49
Horas terminadas | 189 de 198 hrs
Features terminados | 25 de 28
Bugs corregidos | 17 de 18
Pruebas Alfa aprobadas | 10 de 17
Demostración | Partida con el .exe y el control de PS4: diálogo con la Maestra Sable, combate, sala secreta, pantalla de resultados, Opciones y saltar nivel para mostrar las cinco alas y el final.
¿Qué salió bien? | La herramienta de editor permite reconstruir todas las escenas en un clic. El código con herencia (EnemyBase, BossController) hizo rápido agregar enemigos y jefes. Se adelantaron los features de los Sprints 3 y 4.
¿Qué salió mal? | Varias fallas solo aparecieron al jugar con el control (sonido, textos fuera del marco, final del juego) o en la revisión en clase (Lira flotando). El Ala de Viento quedó muy difícil por las aves. El Burn-down muestra que la mayor parte del trabajo se concentró en pocos días.
Ajustes para el Sprint 3 | Sesiones más cortas y repartidas. Probar cada ala completa antes de agregar contenido nuevo. Pruebas Beta con compañeros usando el .exe.
Fecha de cierre | 30 de octubre de 2026 (entrega del Producto 2)

## Pruebas Beta
PRUEBAS BETA - SPRINT 3 (31 oct - 20 nov, 2026)
Una fila por cada persona que prueba el juego, copiada de su formato de Pruebas Beta. Calificaciones del 1 (malo) al 5 (excelente). Los errores nuevos se pasan al Buglist con su BugID.
ID | Fecha | Jugador(a) | Tipo | Jugó con | Ala a la que llegó | Minutos jugados | Diversión (1-5) | Controles claros (1-5) | Dificultad (1-5) | Lo que más le gustó | Lo que no entendió | Errores (BugID) | Estado
PB-01
PB-02
PB-03
PB-04
PB-05
PB-06
PB-07
PB-08
PB-09
PB-10
PB-11
PB-12
PB-13
PB-14
PB-15
[5 empty] | Personas que probaron: |  | 0
Promedio diversión:
Promedio controles:
Promedio dificultad:
[5 empty] | Terminaron el juego: |  | 0