## Portada
ECOS DEL GRIMORIO
Libro de producción · Proceso Huddle · Sprints 1 a 4
Alumno | Alejandro Pérez Alcántara
Grupo | 10° "D"
Materia | Creación de Videojuegos
Docente | José Francisco Espinosa Garita
Universidad | Universidad Tecnológica de Puebla
Motor | Unity 6 (6000.6.0f1), 2D URP, C#
Jugar en línea | https://alexap1115web.github.io/Ecos-Del-Grimorio/
Repositorio | https://github.com/AlexAP1115web/Ecos-Del-Grimorio
Versión del documento | 1.0
Última actualización | 2026-10-23
Resumen por sprint
Sprint | Inicio | Fin | Estado | Tareas | Terminadas | Avance (horas)
Sprint 1 | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Terminado | 10 | 10 | 100%
Sprint 2 | 2026-09-19 | 2026-10-30 | En desarrollo | 53 | 48 | 94.2%
Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-20 | Planeado | 12 | 2 | 11.11%
Sprint 4 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | Planeado | 7 | 0 | 0%
Total |  |  |  | 82 | 60 | 82.64%
Contenido del libro
Hoja | Contenido
Feature Log | Registro de features, estado y sprint asignado.
Sprint Plan | Calendario, objetivo y entregable por sprint.
Sprint Backlog | Tareas por sprint con feature, estado, esfuerzo y fechas; resumen de avance.
Daily Huddle | Registro de avance, plan e impedimentos por sesión.
Project Chart | Distribución de features por estado.
Burn-down Chart | Trabajo restante real contra ideal, por sprint.
Task Chart | Tareas terminadas y restantes por fecha de corte, por sprint.
Buglist | Registro de defectos, severidad y estado de corrección.
Pruebas Alfa | Casos de prueba internos y resultados.
Evaluación Beta | Matriz de cumplimiento de la rúbrica y pruebas de compatibilidad.
Matriz GDD | Trazabilidad entre GDD, features y tareas.
Gantt | Cronograma semanal del proyecto.
Sprint Review | Indicadores y retrospectiva por sprint.

## Feature Log
FEATURE LOG - ECOS DEL GRIMORIO (todos los sprints)
Nota: los features 1–14 provienen del Feature Log base (GDD 3.1); 15–26 se incorporaron en el Sprint 2 para cubrir secciones del GDD; el 27 deriva de pruebas internas; el 28, de la solicitud del docente (versión móvil); el 29 corresponde al arte de Preproducción.
Featureid | Nombre | Estado | Días | Sprintid | Comentarios
1 | Movimiento y salto del jugador | Terminado | 3 | 2 | PlayerController.cs: aceleración, coyote time, búfer de salto, esquive, agacharse y planeo
2 | Sistema de maná y hechizo Arcano | Terminado | 4 | 2 | SpellCaster.cs + SpellData.cs; tres espacios de hechizo
3 | IA de patrulla/persecución básica | Terminado | 3 | 2 | EnemyBase.cs → EnemyAI, FlyingEnemyAI, RangedEnemyAI
4 | Sistema de vida (jugador/enemigos) | Terminado | 2 | 2 | Health.cs + IDamageable, resistencias por elemento
5 | Hechizo de Fuego y combo Explosión Arcana | Terminado | 5 | 2 | Se adelantó al Sprint 2
6 | Ala de Fuego completa con jefe Kaelor (Nivel 2) | Terminado | 6 | 2 | KaelorBoss.cs, 2 fases
7 | Hechizo de Hielo y combo Vapor Cegador | Terminado | 4 | 2 | Congela al tercer golpe (2.11)
8 | Ala de Hielo completa con jefa Isolde (Nivel 3) | Terminado | 6 | 2 | IsoldeBoss.cs, congela el suelo
9 | Hechizo de Viento y combos Granizo Cortante / Tormenta de Ascuas | Terminado | 5 | 2 | Planeado para Sprint 3, se adelantó
10 | Ala de Viento completa con jefe Threnody y plataformas móviles (Nivel 4) | Terminado | 7 | 2 | Planeado para Sprint 3, se adelantó
11 | Corazón del Grimorio: Ecos Menores, Guardián Espejo y jefe final multifase (Nivel 5) | Terminado | 8 | 2 | ElenoraBoss.cs, 4 fases + final. Final del juego corregido el 7 de octubre
12 | Sistema de Logros (AchievementManager basado en eventos) | Terminado | 3 | 2 | 10 logros, se adelantó del Sprint 4
13 | Sistema de truco / Easter egg (Modo Archimaga) | Terminado | 2 | 2 | Teclado F-H-V-A + Enter; control L1 + R1 + Triángulo
14 | Integración final, pulido y Gold Master | En desarrollo | 5 | 2-4 | Pruebas Alfa en curso; Evaluación Beta en clase el 28/10; versión final en el Sprint 4
15 | Menú principal, pausa, Game Over y guardado (2.4, 2.5, 2.6) | Terminado | 3 | 2 | Agregado en Sprint 2 desde el GDD
16 | Pantalla de Opciones (2.5, 2.6) | Terminado | 1 | 2 | Volumen de música, efectos y voces, pantalla completa y vibración
17 | HUD y pantalla de resultados por ala (2.6) | Terminado | 2 | 2 | Tiempo, enemigos, daño, páginas, secretos
18 | Historia: prólogo, diálogos, epílogo y créditos (2.14) | Terminado | 3 | 2 | Prologo.cs, NPCDialogue.cs, CreditsScreen.cs
19 | Música, efectos de sonido y voces (2.17) | Terminado | 3 | 2 | 9 pistas, 41 efectos (12 agregados el 15 oct) y voces por personaje
20 | Control de PS4 / Xbox y vibración (2.4) | Terminado | 1 | 2 | New Input System
21 | Habilidades elementales y acertijos ambientales (2.1, 2.3, 2.11) | Terminado | 2 | 2 | Zarzas, muros de hielo, cajas, placas y puertas rúnicas
22 | Armas de los enemigos (2.12) | Terminado | 1 | 2 | ArmaEnemigo.cs: Garras, Lanza, Embestida
23 | Ítems, coleccionables y salas secretas (2.8, 2.13) | Terminado | 2 | 2 | Páginas Perdidas, vasijas, cofres y fragmentos
24 | Build del juego para Windows (.exe) (5.1) | En desarrollo | 1 | 2-3 | Menú Ecos del Grimorio > Compilar juego (.exe). Primera compilación el 13 oct y versión 1.0 el 20 oct; falta probarlo en otra computadora
25 | Documentación del Producto 2 (producción y evidencias) | Terminado | 2 | 2 | Documento Word/PDF, manual del jugador y este libro de Excel
26 | Pruebas Beta y reporte Postmortem | En desarrollo | 6 | 2-4 | Evaluación Beta en clase con la rúbrica del docente (28/10); Postmortem en borrador
27 | Ayudas al jugador: ayuda para apuntar, sentido arcano y saltar nivel | Terminado | 2 | 2 | Agregado después de las pruebas del 14 y 15 de octubre y de la revisión en clase
28 | Versión web para celular (WebGL + PWA) | Terminado | 1 | 2 | Pedido del profe en la revisión. Botones táctiles, plantilla para instalarlo como app y publicación en GitHub Pages
29 | Arte conceptual: personajes, enemigos, jefes, fondos, ítems y UI (GDD) | Terminado | 18 | 1 | Preproducción. Bocetos a lápiz, arte digital y limpieza; se importó a Unity en el Sprint 2 (T01)

## Sprint Plan
SPRINT PLAN - ECOS DEL GRIMORIO
Nota: cambios al plan base: features 9–13 adelantados al Sprint 2; la fase Beta se evalúa mediante demostración en clase con la rúbrica del docente (28/10/2026).
Sprintid | Inicio | Días | Fin | Estado | Meta | Entrega
1 | 2026-09-01 | 18 | 2026-09-18 | Terminado | Preproducción y arte: GDD, bocetos, arte conceptual de personajes, enemigos, fondos, ítems y UI. | Producto 1 (18 sep)
2 | 2026-09-19 | 42 | 2026-10-30 | En desarrollo | Juego completo jugable en Unity: 5 alas, 4 guardianes y jefe final, logros, Modo Archimaga, opciones, resultados, música y voces. Versión web para celular. Evaluación Beta en clase. | Producto 2 (30 oct) y Evaluación Beta en clase (28 oct)
3 | 2026-10-31 | 21 | 2026-11-20 | Planeado | Registrar los resultados de la Evaluación Beta, corregir y balancear lo que salga, actualizar documentos y borrador del Postmortem. | Producto 3 (20 nov)
4 | 2026-11-21 | 10 | 2026-11-30 | Planeado | Versión final del .exe y de la web, Postmortem completo y entrega en memoria (.exe, documento del Producto 1 y código fuente comprimido). | Entrega final (30 nov)

## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG - TODOS LOS SPRINTS
Nota: rangos de TaskID: Sprint 1: S1-01–S1-10; Sprint 2: T01–T53; Sprint 3: T54–T65; Sprint 4: T66–T72. La columna Fin alimenta el Burn-down y el Task Chart. S1-07 y S1-08 se cerraron en el Sprint 2 (T01).
Sprint | TaskID | Featureid | Nombre de la tarea | Miembro | Rol | Estado | Esfuerzo (hrs) | Inicio | Fin
1 | S1-01 | 29 | Arte de Lira | Alejandro Pérez Alcántara | Artista | Terminado | 3 | 2026-09-01 | 2026-09-18
1 | S1-02 | 29 | Arte del Espectro de Tinta | Alejandro Pérez Alcántara | Artista | Terminado | 2 | 2026-09-01 | 2026-09-18
1 | S1-03 | 29 | Arte de Kaelor, Isolde y Threnody | Alejandro Pérez Alcántara | Artista | Terminado | 4 | 2026-09-01 | 2026-09-18
1 | S1-04 | 29 | Los 5 fondos de las alas | Alejandro Pérez Alcántara | Artista | Terminado | 5 | 2026-09-01 | 2026-09-18
1 | S1-05 | 29 | Arte de los 6 ítems | Alejandro Pérez Alcántara | Artista | Terminado | 3 | 2026-09-01 | 2026-09-18
1 | S1-06 | 29 | Arte de la UI (barras y marcos) | Alejandro Pérez Alcántara | Artista | Terminado | 2 | 2026-09-01 | 2026-09-18
1 | S1-07 | 29 | Arte de los 11 enemigos comunes | Alejandro Pérez Alcántara | Artista | Terminado | 12 | 2026-09-01 | 2026-09-30
1 | S1-08 | 29 | Limpieza y revisión de las imágenes | Alejandro Pérez Alcántara | Artista | Terminado | 4 | 2026-09-01 | 2026-09-30
1 | S1-09 | 29 | Bocetos a lápiz | Alejandro Pérez Alcántara | Artista | Terminado | 3 | 2026-09-01 | 2026-09-18
1 | S1-10 | 29 | Revisión y verificación del arte | Alejandro Pérez Alcántara | Artista | Terminado | 2 | 2026-09-01 | 2026-09-18
2 | T01 | 15 | Ordenar sprites e importarlos a Unity (ConfigureSprites.cs) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 6 | 2026-09-19 | 2026-09-30
2 | T02 | 2 | ScriptableObjects SpellData, ItemData y EnemyData | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 4 | 2026-09-26 | 2026-09-30
2 | T03 | 1 | PlayerController: movimiento, salto, coyote time, búfer y esquive | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 8 | 2026-09-26 | 2026-09-30
2 | T04 | 4 | Health.cs, interfaz IDamageable y resistencias por elemento | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 3 | 2026-09-29 | 2026-09-30
2 | T05 | 2 | SpellCaster: tres hechizos equipados, maná y tiempo de recarga | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 6 | 2026-09-29 | 2026-09-30
2 | T06 | 3 | EnemyBase y herencia de IA (EnemyAI, FlyingEnemyAI, RangedEnemyAI) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 6 | 2026-09-29 | 2026-09-30
2 | T07 | 15 | GameManager con los estados del juego (2.5) y guardado | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 5 | 2026-09-30 | 2026-09-30
2 | T08 | 14 | Herramienta de editor que arma escenas y prefabs (CrearJuego.cs) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 10 | 2026-10-01 | 2026-10-04
2 | T09 | 6 | Ala de Fuego con Centinelas, Salamandras y Kaelor | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 6 | 2026-10-02 | 2026-10-04
2 | T10 | 8 | Ala de Hielo con Espectros Escarchados, Cristales e Isolde | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 6 | 2026-10-02 | 2026-10-04
2 | T11 | 10 | Ala de Viento con Aves, Golems, plataformas móviles y Threnody | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 6 | 2026-10-03 | 2026-10-04
2 | T12 | 11 | Corazón del Grimorio y Eco de Elenora (4 fases + final) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 8 | 2026-10-03 | 2026-10-04
2 | T13 | 12 | AchievementManager con los 10 logros | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 3 | 2026-10-04 | 2026-10-04
2 | T14 | 15 | Menú principal, pausa y Game Over con UGUI | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 5 | 2026-10-04 | 2026-10-04
2 | T15 | 18 | Prólogo, diálogos de personajes y textos de la historia | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 5 | 2026-10-04 | 2026-10-04
2 | T16 | 20 | Control de PS4 / Xbox con New Input System y vibración | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 4 | 2026-10-04 | 2026-10-04
2 | T17 | 19 | Música (9 pistas) y efectos de sonido | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-05
2 | T18 | 19 | Voces de los personajes y quejidos de Lira | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 4 | 2026-10-05 | 2026-10-05
2 | T19 | 1 | Agacharse, animación de piernas, sombra y pasos | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 4 | 2026-10-05 | 2026-10-05
2 | T20 | 23 | Niveles más grandes: salas secretas, Páginas Perdidas, vasijas y cofres | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-05
2 | T21 | 13 | Modo Archimaga con teclado y control | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 2 | 2026-10-05 | 2026-10-05
2 | T22 | 11 | Coloso de Raíz, Gárgola de Runa y espíritus de los guardianes | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 5 | 2026-10-05 | 2026-10-05
2 | T23 | 9 | Apuntar en cualquier dirección y combo rápido | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 4 | 2026-10-05 | 2026-10-05
2 | T24 | 22 | Armas de los enemigos (ArmaEnemigo.cs) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 3 | 2026-10-05 | 2026-10-05
2 | T25 | 16 | Pantalla de Opciones (OpcionesUI.cs) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 4 | 2026-10-05 | 2026-10-05
2 | T26 | 17 | Pantalla de resultados al terminar cada ala | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 3 | 2026-10-05 | 2026-10-05
2 | T27 | 21 | Habilidades 2.11 y acertijos: zarzas, hielo, cajas, placas y puertas | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-05
2 | T28 | 18 | Epílogo y créditos | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 3 | 2026-10-05 | 2026-10-05
2 | T29 | 11 | Corregir el final del juego al derrotar a Elenora (B-012) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 2 | 2026-10-07 | 2026-10-07
2 | T30 | 24 | Capturas con F12 y compilación del .exe desde el menú | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 3 | 2026-10-07 | 2026-10-07
2 | T31 | 25 | Actualizar el libro de producción con el Sprint 2 | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 3 | 2026-10-07 | 2026-10-07
2 | T32 | 14 | Pruebas Alfa de las cinco alas (las pendientes se repasan al practicar la demostración) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | En desarrollo | 6 | 2026-10-07
2 | T33 | 24 | Generar el .exe y probarlo en otra computadora | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | En desarrollo | 2 | 2026-10-13
2 | T34 | 25 | Documento del Producto 2 en Word y PDF con capturas | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 6 | 2026-10-07 | 2026-10-13
2 | T35 | 14 | Sprint Review del Sprint 2 | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 1
2 | T36 | 21 | Corregir el acertijo de la caja del Ala de Viento (B-014) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 1 | 2026-10-07 | 2026-10-07
2 | T37 | 1 | Corregir a Lira flotando sobre el suelo (B-015) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 2 | 2026-10-13 | 2026-10-13
2 | T38 | 20 | Controles de teclado para laptop (J K L, W para apuntar) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 2 | 2026-10-13 | 2026-10-13
2 | T39 | 25 | Manual del jugador en PDF | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 3 | 2026-10-13 | 2026-10-13
2 | T40 | 27 | Ayuda para apuntar: el hechizo sigue al enemigo más cercano a la mira (opción en Opciones) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 3 | 2026-10-15 | 2026-10-15
2 | T41 | 10 | Aves de Tormenta: aviso antes de la picada, descanso después y menos empuje (B-016) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-15
2 | T42 | 1 | Giro de Lira hacia donde camina con animación (B-017) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 1 | 2026-10-15 | 2026-10-15
2 | T43 | 23 | Sentido arcano: chispas, tintineo y aviso cerca de secretos (B-018) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 3 | 2026-10-15 | 2026-10-15
2 | T44 | 19 | 12 efectos de sonido nuevos (lanzar, sin maná, quejido, graznido, caídas, latido, etc.) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-15
2 | T45 | 27 | Saltar nivel: opción en la pausa y mantener N o L3 + R3 | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 2 | 2026-10-20 | 2026-10-20
2 | T46 | 24 | Compilar la versión 1.0 del .exe y actualizar el manual | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 2 | 2026-10-20 | 2026-10-20
2 | T47 | 14 | Fondos con más capas en cada ala (niebla, rayos de luz, estandartes, aves, aurora, libros y velas) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 3 | 2026-10-21 | 2026-10-21
2 | T48 | 25 | Guía para explicar cómo hice el juego y .exe con los fondos nuevos | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-21
2 | T49 | 28 | Versión web para celular: botones táctiles, plantilla PWA y publicación en GitHub Pages | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 6 | 2026-10-22 | 2026-10-22
2 | T50 | 28 | Ajustes después de probarlo en mi celular: botones más grandes, menú en pantallas anchas y truco táctil de dos botones | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 4 | 2026-10-22 | 2026-10-23
2 | T51 | 25 | Unir todos los sprints en un solo libro de producción | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 2 | 2026-10-22 | 2026-10-22
2 | T52 | 14 | Preparar y practicar la demostración para la Evaluación Beta (recorrido por las cinco alas con el .exe) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 2 | 2026-10-26
2 | T53 | 14 | Evaluación Beta en clase el miércoles 28 de octubre: demostración jugando frente al profe y al grupo (rúbrica de 8 criterios) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 1 | 2026-10-28
3 | T54 | 26 | Preparar el .exe 1.0, el formato de Pruebas Beta y la carpeta para compartir | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 2 | 2026-10-20 | 2026-10-20
3 | T55 | 26 | Diagrama de Gantt del proyecto completo | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Terminado | 1 | 2026-10-20 | 2026-10-20
3 | T56 | 26 | Borrador del Postmortem con lo que se sabe hasta ahora | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | En desarrollo | 3 | 2026-10-20
3 | T57 | 26 | Registrar en el libro los puntos y comentarios de la Evaluación Beta | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 1
3 | T58 | 14 | Pasar al Buglist lo que salga en la Evaluación Beta y darle severidad | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 1
3 | T59 | 14 | Corregir lo que salga en la Evaluación Beta (severidad Alta y Media) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 6
3 | T60 | 14 | Balance de dificultad (vida y daño de enemigos y guardianes) según los comentarios | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 3
3 | T61 | 14 | Probar las cinco alas después de las correcciones | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 2
3 | T62 | 24 | Compilar la versión corregida (.exe y web) | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 1
3 | T63 | 25 | Actualizar el manual, la guía y el documento del Producto 3 | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 3
3 | T64 | 26 | Completar el Postmortem con los resultados de la Evaluación Beta | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 3
3 | T65 | 14 | Sprint Review del Sprint 3 | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 1
4 | T66 | 14 | Compilar la versión final: .exe y versión web | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 2
4 | T67 | 24 | Probar la versión final en otra computadora y en celular | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 2
4 | T68 | 14 | Corregir los últimos detalles de la versión final | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 3
4 | T69 | 25 | Actualizar el manual, la guía y la bitácora con la versión final | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 2
4 | T70 | 26 | Postmortem final con los resultados de todos los sprints | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 3
4 | T71 | 25 | Preparar la memoria de entrega: .exe, documento del Producto 1 y código fuente comprimido | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 1
4 | T72 | 14 | Sprint Review del Sprint 4 y entrega final | Alejandro Pérez Alcántara | Programador | Planeado | 1
|  |  | Sprint | Tareas | Terminadas | Horas | Horas terminadas | Avance
|  |  | 1 | 10 | 10 | 40 | 40 | 100%
|  |  | 2 | 53 | 48 | 207 | 195 | 94.2%
|  |  | 3 | 12 | 2 | 27 | 3 | 11.11%
|  |  | 4 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0%
|  |  | Total | 82 | 60 | 288 | 238 | 82.64%

## Daily Huddle
DAILY HUDDLE - TODOS LOS SPRINTS
Nota: registro por sesión de trabajo (proyecto individual). Las filas sin contenido corresponden a sesiones planificadas.
Sprint | Fecha | ¿Qué hice desde el último Huddle? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos
2 | 2026-09-19 | Sprint Huddle de arranque: cierre del Sprint 1 y revisión del Feature Log. | Ordenar el arte y empezar a importarlo a Unity. | Primera vez armando un proyecto completo en Unity 6.
2 | 2026-09-30 | Sprites ordenados; 15 enemigos y jefes y 12 ítems importados. | Código base: ScriptableObjects, PlayerController, Health, SpellCaster, EnemyBase y GameManager. | Muchos sprites con nombres distintos al GDD; se renombraron.
2 | 2026-10-04 | Código base y Nivel 1 armado con herramienta de editor. | Generar el juego completo (5 alas, jefes, logros, créditos) y probarlo en Unity. | El escenario se veía plano y las barras del HUD no cargaban su imagen (B-001).
2 | 2026-10-05 | Versión 2 con control de PS4, luces 2D y nueva interfaz; historia dentro del juego. | Música, voces, agacharse, niveles más grandes, Opciones, resultados, habilidades 2.11 y acertijos. | Sin sonido (B-003), textos fuera del marco (B-004), final repetido (B-006), portal del Nivel 1 atorado (B-011).
2 | 2026-10-07 | Opciones, resultados, habilidades y nueva fuente subidos al repositorio. | Corregir el final de Elenora, agregar capturas y compilación del .exe, actualizar producción. | El final no terminaba al vencer a Elenora (B-012); el panel de depuración se abría con L3 + R3 (B-013); no se abría el pasadizo del Ala de Viento (B-014).
2 | 2026-10-13 | Producto 2 completo y probado el final del juego. | Corregir a Lira flotando, controles de teclado para laptop, manual del jugador y generar el .exe. | En la revisión de avance en clase se vio que Lira flota sobre el suelo (B-015).
2 | 2026-10-15 | Primer .exe, manual y controles para laptop. Jugué el Ala de Viento con el control de PS4. | Ayuda para apuntar, aves con aviso, giro de Lira, sentido arcano y sonidos nuevos. | Las aves son difíciles de atinar y empujan a Lira al vacío (B-016); Lira no se voltea bien (B-017); no se encuentran los secretos (B-018). Unity se quedaba cargando al abrir el proyecto (se resolvió cerrando procesos).
2 | 2026-10-20 | Mejoras del 15 de octubre probadas; en la revisión en clase el juego gustó. | Saltar nivel para la presentación, versión 1.0 del .exe, manual actualizado y preparar el Sprint 3. | Ninguno.
2 | 2026-10-21 | Saltar nivel, versión 1.0 del .exe y documentos del Sprint 3. | Darle más vida a los fondos de cada ala, compilar el .exe con los fondos nuevos y preparar mis notas para explicar el juego. | La primera compilación falló por falta de memoria; se volvió a compilar.
2 | 2026-10-22 | Fondos nuevos en las cinco alas, .exe compilado otra vez y guía para explicar el juego. | Versión para celular que pidió el profe: botones táctiles, versión web que se instala como app y publicarla en GitHub Pages. | La primera compilación para web tarda porque Unity reimporta todo al cambiar de plataforma.
2 | 2026-10-23 | Versión web publicada en GitHub Pages y ajustada después de probarla en mi celular; todos los sprints en un solo libro de producción. | Revisar el libro de producción completo, planear el Sprint 4 y revisar la rúbrica del profe para las pruebas. | Ninguno.
2 | 2026-10-27
2 | 2026-10-28
3 | 2026-10-31
3 | 2026-11-03
3 | 2026-11-05
3 | 2026-11-07
3 | 2026-11-10
3 | 2026-11-12
3 | 2026-11-14
3 | 2026-11-17
3 | 2026-11-19

## Project Chart
PROJECT CHART - Estado general del proyecto
Nota: fuente, columna Estado del Feature Log.
Estado | Features | Porcentaje
Terminado | 26 | 89.66%
En desarrollo | 3 | 10.34%
Planeado | 0 | 0%
Sin planear | 0 | 0%
Total | 29

## Burn-down Chart
BURN-DOWN CHART - TODOS LOS SPRINTS
Nota: Sprint 1 en tareas restantes (datos del Producto 1). Sprints 2–4 en horas restantes, calculadas desde el Sprint Backlog (Estado = Terminado y Fin ≤ fecha de corte). Las fechas posteriores al día actual no se grafican.
Sprint 1 (1 - 18 sep)
Fecha | Ideal (tareas) | Real (tareas)
2026-09-01 | 10 | 10
2026-09-02 | 9.2 | 9
2026-09-03 | 8.4 | 8
2026-09-04 | 7.6 | 7
2026-09-05 | 6.8 | 6
2026-09-06 | 6 | 5
2026-09-07 | 5.2 | 4
2026-09-08 | 4.4 | 3
2026-09-09 | 3.6 | 2
2026-09-10 | 2.8 | 2
2026-09-11 | 2 | 1
2026-09-12 | 1.2 | 1
2026-09-13 | 0.4 | 0
Sprint 2 (19 sep - 30 oct)
Fecha | Ideal (hrs) | Real (hrs) | Tareas restantes
2026-09-19 | 207 | 207 | 53
2026-09-23 | 186.8 | 207 | 53
2026-09-26 | 171.7 | 207 | 53
2026-09-30 | 151.5 | 169 | 46
2026-10-04 | 131.3 | 116 | 37
2026-10-05 | 126.2 | 66 | 25
2026-10-07 | 116.1 | 57 | 21
2026-10-13 | 85.8 | 44 | 17
2026-10-15 | 75.7 | 33 | 12
2026-10-21 | 45.4 | 24 | 8
2026-10-22 | 40.4 | 16 | 6
2026-10-23 | 35.3 | 12 | 5
2026-10-25 | 25.2 | #N/A | #N/A
2026-10-28 | 10.1 | #N/A | #N/A
2026-10-30 | 0 | #N/A | #N/A
Sprint 3 (31 oct - 20 nov)
Fecha | Ideal (hrs) | Real (hrs) | Tareas restantes
2026-10-31 | 27 | #N/A | #N/A
2026-11-03 | 23 | #N/A | #N/A
2026-11-05 | 20.3 | #N/A | #N/A
2026-11-07 | 17.6 | #N/A | #N/A
2026-11-10 | 13.5 | #N/A | #N/A
2026-11-12 | 10.8 | #N/A | #N/A
2026-11-14 | 8.1 | #N/A | #N/A
2026-11-17 | 4.1 | #N/A | #N/A
2026-11-19 | 1.4 | #N/A | #N/A
2026-11-20 | 0 | #N/A | #N/A
Sprint 4 (21 - 30 nov)
Fecha | Ideal (hrs) | Real (hrs) | Tareas restantes
2026-11-21 | 14 | #N/A | #N/A
2026-11-23 | 10.9 | #N/A | #N/A
2026-11-25 | 7.8 | #N/A | #N/A
2026-11-27 | 4.7 | #N/A | #N/A
2026-11-29 | 1.6 | #N/A | #N/A
2026-11-30 | 0 | #N/A | #N/A
Formulas:
Real (tareas) = IF([Fecha]>TODAY(),NA(),'Sprint Backlog'!$G89-SUMIFS('Sprint Backlog'!$H4:H85,'Sprint Backlog'!$A4:A85,2,'Sprint Backlog'!$G4:G85,"Terminado",'Sprint Backlog'!$J4:J85,"<="&[Fecha]))
Tareas restantes = IF([Fecha]>TODAY(),NA(),'Sprint Backlog'!$E89-COUNTIFS('Sprint Backlog'!$A4:A85,2,'Sprint Backlog'!$G4:G85,"Terminado",'Sprint Backlog'!$J4:J85,"<="&[Fecha]))

## Task Chart
TASK CHART - TODOS LOS SPRINTS
Nota: Sprint 1 con datos del Producto 1; Sprints 2–4 calculados desde la hoja Burn-down Chart.
Sprint 1 (1 - 18 sep)
Fecha | Terminadas | En progreso
2026-09-01 | 1 | 3
2026-09-02 | 2 | 2
2026-09-03 | 3 | 2
2026-09-04 | 4 | 2
2026-09-05 | 5 | 2
2026-09-06 | 6 | 2
2026-09-07 | 7 | 2
2026-09-08 | 8 | 1
2026-09-09 | 9 | 1
2026-09-10 | 9 | 1
2026-09-11 | 9 | 1
2026-09-12 | 10 | 0
Sprint 2 (19 sep - 30 oct)
Fecha | Tareas restantes | Terminadas
2026-09-19 | 53 | 0
2026-09-23 | 53 | 0
2026-09-26 | 53 | 0
2026-09-30 | 46 | 7
2026-10-04 | 37 | 16
2026-10-05 | 25 | 28
2026-10-07 | 21 | 32
2026-10-13 | 17 | 36
2026-10-15 | 12 | 41
2026-10-21 | 8 | 45
2026-10-22 | 6 | 47
2026-10-23 | 5 | 48
2026-10-25 | #N/A | #N/A
2026-10-28 | #N/A | #N/A
2026-10-30 | #N/A | #N/A
Sprint 3 (31 oct - 20 nov)
Fecha | Tareas restantes | Terminadas
2026-10-31 | #N/A | #N/A
2026-11-03 | #N/A | #N/A
2026-11-05 | #N/A | #N/A
2026-11-07 | #N/A | #N/A
2026-11-10 | #N/A | #N/A
2026-11-12 | #N/A | #N/A
2026-11-14 | #N/A | #N/A
2026-11-17 | #N/A | #N/A
2026-11-19 | #N/A | #N/A
2026-11-20 | #N/A | #N/A
Sprint 4 (21 - 30 nov)
Fecha | Tareas restantes | Terminadas
2026-11-21 | #N/A | #N/A
2026-11-23 | #N/A | #N/A
2026-11-25 | #N/A | #N/A
2026-11-27 | #N/A | #N/A
2026-11-29 | #N/A | #N/A
2026-11-30 | #N/A | #N/A

## Buglist
BUGLIST - TODOS LOS SPRINTS
Nota: campos según la plantilla Huddle (GDD 3.6). Origen: Sprint 1, revisión de arte; Sprint 2, pruebas Alfa (B-001–B-018); Sprint 3, hallazgos de la Evaluación Beta. Severidad: Alta / Media / Baja.
Sprint | BugID | Descripción | Descripción técnica | Autor | Estado | Featureid | Reportado | Severidad
1 | S1-B1 | Algunos enemigos del arte conceptual tienen un estilo distinto al resto. | Se revisó al importar el arte; algunos quedaron más detallados que otros (lo menciono en el Postmortem). | Alejandro Pérez Alcántara | Por verificar | 29 | 2026-09-10 | Media
1 | S1-B2 | Había que ajustar las proporciones de algunas imágenes. | Se recortaron y se renombraron al importarlas (T01); el espacio transparente de Lira se corrigió en B-015. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 29 | 2026-09-12 | Baja
1 | S1-B3 | Los marcos de la UI necesitaban rediseño para verse iguales. | Se cambiaron por paneles 9-slice (B-004). | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 29 | 2026-09-14 | Baja
2 | B-001 | El escenario se veía plano y las barras del HUD no mostraban su imagen. | Los sprites de la UI no estaban asignados en el prefab del HUD y los fondos no tenían capas. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 15 | 2026-10-04 | Media
2 | B-002 | Faltaban imágenes de la interfaz y las columnas del fondo. | Nombres de archivo distintos entre la carpeta Sprites y las rutas de CrearJuego.cs. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 14 | 2026-10-05 | Baja
2 | B-003 | No se escuchaba la música ni los efectos. | Ninguna cámara tenía AudioListener. El AudioManager ahora agrega el suyo y quita los de las cámaras. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 19 | 2026-10-05 | Alta
2 | B-004 | Los textos de Controles y Logros se salían del marco. | El marco ornamentado se estiraba como imagen simple; se cambió por un panel 9-slice (PanelUI). | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 15 | 2026-10-05 | Media
2 | B-005 | El retrato de Lira en el HUD se veía mal dentro del marco. | El sprite completo se mostraba encima del marco; se agregó una máscara circular. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 17 | 2026-10-05 | Baja
2 | B-006 | Al vencer a Elenora se repetía la batalla final y no salían los créditos. | "Continuar" guardaba el Nivel 5 y no había transición al epílogo; se agregó FinishGame(). | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 11 | 2026-10-05 | Alta
2 | B-007 | Los créditos tardaban unos 15 segundos en aparecer. | El texto empezaba en y = -900, fuera de la pantalla; ahora empieza visible. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 18 | 2026-10-05 | Media
2 | B-008 | El Modo Archimaga a veces no se activaba. | Cualquier otra tecla reiniciaba la secuencia; ahora solo cuentan las teclas del código. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 13 | 2026-10-05 | Baja
2 | B-009 | Las voces de los personajes sonaban raras y fuertes. | Síntesis con demasiada aspereza; se suavizó y se bajó el volumen. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 19 | 2026-10-05 | Baja
2 | B-010 | No se veían las armas de los enemigos. | Los prefabs no tenían el sprite del arma; se creó ArmaEnemigo.cs. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 22 | 2026-10-05 | Media
2 | B-011 | El juego se quedaba atorado en el portal del Nivel 1 sin mostrar resultados. | Un error en un evento de LevelCompleted cortaba CompleteLevel antes de ShowResults; se protegió con try/catch y Enter/X continúa. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 17 | 2026-10-05 | Alta
2 | B-012 | Al vencer a Elenora no terminaba el juego. | La secuencia final dependía de que todos los eventos terminaran sin error; ahora hay un respaldo que termina el juego siempre. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 11 | 2026-10-07 | Alta
2 | B-013 | Se abría un panel de estadísticas de Unity al apretar los dos sticks. | Rendering Debugger de URP activo en tiempo de juego (L3 + R3); se desactiva en CapturaPantalla.cs. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 20 | 2026-10-07 | Baja
2 | B-014 | No se podía abrir el pasadizo de la Página Perdida del Ala de Viento. | La caja estaba casi en la orilla del suelo y podía caer al vacío; las puertas rúnicas no explicaban cómo abrirse. Se dio más espacio, la caja regresa a su lugar si se cae y las puertas dan una pista. | Alejandro Pérez Alcántara | Por verificar | 21 | 2026-10-07 | Media
2 | B-015 | Lira a veces flota sobre el suelo y las plataformas (se vio en la revisión de avance en clase). | La imagen de Lira tiene 17% de espacio transparente bajo los pies y el collider se calculaba con la imagen completa. Ahora EditorHelpers.MargenesTransparentes() lee el PNG y ajusta el collider y el GroundCheck a los pies reales. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 1 | 2026-10-13 | Media
2 | B-016 | En el Ala de Viento es difícil atinarle a las Aves de Tormenta y empujan a Lira al vacío. | Se mueven con ruido de Perlin y se lanzan sin aviso. Ahora tiemblan y graznan 0.55 s antes de la picada, descansan 0.8 s después y empujan con fuerza 5 en vez de 9. Además se agregó la ayuda para apuntar (SpellCaster.BuscarObjetivo + SpellProjectile.Seguir). | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 10 | 2026-10-15 | Alta
2 | B-017 | Al caminar hacia atrás Lira no parece voltearse. | El dibujo original mira un poco a la izquierda y el código volteaba el sprite como si mirara a la derecha. Campo arteMiraALaDerecha en PlayerController y giro animado. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 1 | 2026-10-15 | Media
2 | B-018 | No se sabe dónde están las Páginas Perdidas ni los secretos. | No había ninguna pista cerca de ellos. SentidoArcano.cs muestra chispas, un tintineo y un aviso a menos de 7 unidades. | Alejandro Pérez Alcántara | Corregido | 23 | 2026-10-15 | Media
3 | B-019
3 | B-020
3 | B-021
3 | B-022
3 | B-023
3 | B-024
3 | B-025
3 | B-026
3 | B-027
3 | B-028
3 | B-029
3 | B-030
3 | B-031
3 | B-032
3 | B-033
|  |  |  | Corregidos: | 19 de 21

## Pruebas Alfa
PRUEBAS ALFA - SPRINT 2
Nota: pruebas internas por versión (fase de Producción). Las fallas se registran en el Buglist con su BugID.
ID | Featureid | Caso de prueba | Pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado
PA-01 | 2 | Costo de maná y recarga de cada hechizo | Lanzar el mismo hechizo varias veces seguidas. | No se lanza sin maná suficiente ni antes de que termine la recarga. | Se respeta el costo y la recarga. | Aprobada
PA-02 | 4 | Los hechizos solo dañan lo que tiene IDamageable | Disparar a paredes, plataformas y enemigos. | Solo los enemigos y objetos rompibles reciben daño. | Correcto. | Aprobada
PA-03 | 3 | IA cambia entre patrulla y persecución | Acercarse y alejarse de un Espectro de tinta. | Patrulla lejos de Lira y la persigue dentro de su rango. | Correcto. | Aprobada
PA-04 | 20 | Control de PS4 por Bluetooth | Jugar el Nivel 1 completo solo con el control. | Todas las acciones responden y el control vibra al recibir daño. | Correcto. | Aprobada
PA-05 | 19 | Música y efectos al iniciar | Abrir el juego desde el menú principal. | Se escucha la música del menú y los sonidos de los botones. | Sin sonido (B-003). Corregido. | Aprobada
PA-06 | 17 | Cambio de nivel con pantalla de resultados | Terminar el Nivel 1 y entrar al portal. | Aparece la pantalla de resultados y luego carga el Nivel 2. | Se quedaba atorado (B-011). Corregido. | Aprobada
PA-07 | 13 | Modo Archimaga | Escribir F, H, V, A y Enter; con control L1 + R1 + Triángulo. | Aparece el aviso y Lira no gasta maná ni recibe daño. | Fallaba a veces (B-008). Corregido. | Aprobada
PA-08 | 16 | Pantalla de Opciones | Cambiar volúmenes, pantalla completa y vibración; salir y volver a entrar. | Los cambios se aplican y se guardan. | Funciona en el editor. | Aprobada
PA-09 | 21 | Fuego quema las zarzas | Lanzar Arcano y luego Fuego a las zarzas del Ala de Fuego. | Solo el Fuego las quema y se abre el pasadizo. |  | Pendiente
PA-10 | 21 | Hielo congela al tercer golpe | Pegarle tres veces seguidas con Hielo a un enemigo. | El enemigo se pinta de azul y no se mueve por 2.5 s. |  | Pendiente
PA-11 | 21 | Viento: planear y empujar la caja | Mantener saltar al caer; empujar la caja del Ala de Viento hasta la placa. | Lira cae lento; la caja abre la puerta rúnica. | No se podía abrir (B-014). Corregido, falta probar. | Pendiente
PA-12 | 11 | Final del juego | Derrotar al Eco de Elenora y leer su diálogo. | ¡VICTORIA!, epílogo y créditos; al final regresa al menú. | No terminaba (B-012). Corregido: sale ¡VICTORIA!, epílogo y créditos. | Aprobada
PA-13 | 23 | Páginas Perdidas y salas secretas | Recoger las 3 páginas del Nivel 1 y romper un muro agrietado. | Cada página da +5 de vida máxima; el muro revela la sala. |  | Pendiente
PA-14 | 24 | Build .exe | Compilar con el menú Ecos del Grimorio y abrir el .exe. | El juego abre en pantalla completa y se puede jugar de inicio a fin. | Compila sin errores (150 MB). Falta probarlo en otra computadora. | Pendiente
PA-15 | 1 | Lira pisa el suelo | Caminar y detenerse sobre el suelo y las plataformas de cada ala. | Los pies de Lira tocan la superficie, sin espacio. | Flotaba (B-015). Corregido. | Aprobada
PA-16 | 27 | Saltar nivel | En cada ala mantener N (o L3 + R3) 1.5 s, y probar Pausa > Saltar nivel. | Pasa a la siguiente ala con el hechizo que tocaba; en el Corazón pasa al final. No da logros. |  | Pendiente
PA-17 | 27 | Ayuda para apuntar | Disparar a las Aves de Tormenta con y sin la opción activada. | Con la opción, el hechizo sigue al ave; sin ella, va en línea recta. |  | Pendiente
[5 empty] | Aprobadas: | 10 de 17

## Evaluación Beta
EVALUACIÓN BETA - MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
Nota: rúbrica del docente, 8 criterios de 10 puntos. Evidencia verificable en la versión 1.0. Modalidad: demostración en clase, 28/10/2026. El puntaje se registra al concluir la evaluación.
ID | Criterio | Requisito (10 pts) | Evidencia | Referencia | Máx. | Obtenido | Observaciones
EB-01 | Documentación y planeación | Documento detallado y actualizado; cronograma con seguimiento real y cumplimiento de hitos de la fase Beta. | GDD (Producto 1), documento del Producto 2, manual del jugador y libro de producción con 4 sprints, Gantt, Burn-down y Daily Huddle. | Documentacion/; hojas Gantt, Burn-down Chart; BITACORA.md | 10
EB-02 | Contenido y niveles | Flujo completo (menú, niveles con condición de victoria y derrota) y diseño de niveles estructurado. | Menú → prólogo → 5 alas → jefe final → epílogo → créditos. Derrota con reintento; resultados al completar cada ala; dificultad progresiva. | Escenas MenuPrincipal, Prologo, Nivel1_* a Nivel5_*, Epilogo, Creditos; GameManager.cs | 10
EB-03 | Arte, audio e interfaz (UI/UX) | Apartado visual y sonoro coherente con la propuesta; UI intuitiva y con respuesta correcta. | Arte basado en los bocetos del GDD, parallax, iluminación 2D; 9 pistas, 41 efectos y voces; HUD, pausa y opciones con indicaciones según el dispositivo. | Assets/Sprites, Assets/Audio; AudioManager.cs, UIManager.cs, HUD.cs, OpcionesUI.cs | 10
EB-04 | Respuesta de eventos (mecánica) | La interacción de los personajes responde a los eventos según la funcionalidad del juego. | Movimiento, salto, planeo, esquive; 4 hechizos y 4 combos; IA de patrulla y persecución; daño elemental; objetos rompibles, empujables, cofres y diálogos. | PlayerController.cs, SpellCaster.cs, EnemyBase.cs, Health.cs, Rompible.cs, Empujable.cs | 10
EB-05 | Jugabilidad | Se cumplen las acciones de la historia (inicio, desarrollo y cierre) y es posible completar el juego. | Inicio: prólogo. Desarrollo: un hechizo y un guardián por ala. Cierre: Eco de Elenora, epílogo y créditos. | Prologo.cs, LevelExit.cs, BossController.cs, ElenoraBoss.cs, CreditsScreen.cs | 10
EB-06 | Niveles | Al menos un nivel donde se desarrolla la historia completa. | Cinco niveles enlazados con la narrativa (Aprendizaje, Fuego, Hielo, Viento y Corazón del Grimorio), cada uno con guardián. | CrearJuego.cs; escenas Nivel1_* a Nivel5_* | 10
EB-07 | Elementos gráficos | Los elementos gráficos dan soporte al desarrollo completo de la historia. | 3 personajes, 4 guardianes, 13 tipos de enemigos, ítems, armas, fondos por ala y elementos de interfaz. | Assets/Sprites; Arte/ (repositorio) | 10
EB-08 | Ejecución | El juego se ejecuta directamente como aplicación y sin contratiempos. | Ejecutable para Windows x64 independiente del editor; versión WebGL instalable como PWA. | EcosDelGrimorio_v1.zip; alexap1115web.github.io/Ecos-Del-Grimorio | 10
|  |  |  | Total | 80
PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD
ID | Fecha | Plataforma / build | Dispositivo / SO | Probador | Resultado |  | Observaciones
PC-01 | 2026-10-22 | Web (WebGL), versión 1.0 | Smartphone Android, Chrome | Desarrollador | Con observaciones |  | Texto inferior del menú recortado en pantalla 20:9; truco táctil de tres toques no detectado. Corregido con AjustePantalla.cs y truco Combo + Cambiar.
PC-02 | 2026-10-23 | Web (WebGL), versión 1.0 | Smartphone | Usuario externo | Aprobada |  | Carga y partida sin fallas.
PC-03 |  | Windows (.exe), versión 1.0 | Equipo externo, Windows 10/11 x64 |  | Pendiente
PC-04 |  | Web (WebGL), versión 1.0 | Equipo externo, Chrome / Edge |  | Pendiente

## Matriz GDD
COHERENCIA ENTRE EL GDD Y EL BACKLOG
Nota: trazabilidad requisito del GDD → feature → tarea. El estado corresponde al primer feature listado.
Sección GDD | Requisito del documento de diseño | Featureid | Tareas | Estado
2.1 / 2.3 | Acertijos ambientales; cada hechizo abre rutas bloqueadas | 21 | T27 | Terminado
2.4 | Cámara lateral con seguimiento suave | 1 | T03 | Terminado
2.4 | Teclado y control (New Input System) | 20 | T16 | Terminado
2.4 | Guardado automático en puntos de control | 15 | T07 | Terminado
2.5 | Estados: Menú, Juego, Pausa, Logros, Game Over, Créditos | 15 | T07, T14 | Terminado
2.5 / 2.6 | Pantalla de Opciones | 16 | T25 | Terminado
2.6 | HUD: vida, maná, hechizo equipado y fragmentos | 17 | T14, T26 | Terminado
2.7 | Cinco niveles (alas) con su elenco y guardián | 6, 8, 10, 11 | T09 a T12 | Terminado
2.8 | Progreso: hechizos, fragmentos y coleccionables | 23 | T20 | Terminado
2.9 / 2.10 | Personajes y enemigos | 3, 11 | T06, T22 | Terminado
2.11 | Habilidades: Fuego quema, Hielo congela, Viento planea y empuja | 5, 7, 9, 21 | T23, T27 | Terminado
2.12 | Armas de los enemigos | 22 | T24 | Terminado
2.13 | Ítems y mejoras | 23 | T02, T20 | Terminado
2.14 | Guion: prólogo, diálogos y epílogo | 18 | T15, T28 | Terminado
2.15 | Diez logros | 12 | T13 | Terminado
2.16 | Código secreto (Modo Archimaga) | 13 | T21 | Terminado
2.17 | Música, efectos y sonido especial al vencer a un jefe | 19 | T17, T18 | Terminado
4.3 | Pruebas Alfa y Evaluación Beta | 14, 26 | T32, T52, T53 | En desarrollo
5.1 | Generación del ejecutable para Windows | 24 | T30, T33, T46 | En desarrollo
2.4 / 2.6 | Ayudas al jugador y opción de ayuda para apuntar | 27 | T40, T43, T45 | Terminado
5.1 | Versión web para celular (navegador y app) | 28 | T49, T50 | Terminado

## Gantt
DIAGRAMA DE GANTT - ECOS DEL GRIMORIO (1 sep - 30 nov, 2026)
Nota: escala semanal (inicio en lunes). Verde = Terminado, ámbar = En desarrollo, gris = Planeado. Actividades de un día = hito. La semana en curso se marca en rojo.
[6 empty] | ago | sep |  |  |  | oct |  |  |  | nov
Sprint | Actividad | Inicio | Fin | Días | Estado | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30
Sprint 1 | Documento de diseño (GDD) | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 18 | Terminado
Sprint 1 | Bocetos y arte conceptual | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 18 | Terminado
Sprint 1 | Entrega del Producto 1 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Terminado
Sprint 2 | Importar arte y código base | 2026-09-19 | 2026-09-30 | 12 | Terminado
Sprint 2 | Herramienta CrearJuego, cinco alas y guardianes | 2026-10-01 | 2026-10-04 | 4 | Terminado
Sprint 2 | Audio, interfaz, historia, secretos y acertijos | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Terminado
Sprint 2 | Correcciones, .exe, manual y documento del Producto 2 | 2026-10-07 | 2026-10-13 | 7 | Terminado
Sprint 2 | Pruebas Alfa | 2026-10-07 | 2026-10-30 | 24 | En desarrollo
Sprint 2 | Mejoras por las pruebas (apuntar, aves, secretos, sonidos, saltar nivel, fondos) | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 7 | Terminado
Sprint 2 | Versión web para celular (GitHub Pages) y ajustes en el celular | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | Terminado
Sprint 2 | Preparar y practicar la demostración | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | Planeado
Sprint 2 | Evaluación Beta en clase (miércoles 28 de octubre) | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | Planeado
Sprint 2 | Entrega del Producto 2 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Planeado
Sprint 3 | Registrar los resultados de la Evaluación Beta | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 4 | Planeado
Sprint 3 | Correcciones y balance según la Evaluación Beta | 2026-11-03 | 2026-11-17 | 15 | Planeado
Sprint 3 | Borrador del Postmortem | 2026-10-20 | 2026-11-20 | 32 | En desarrollo
Sprint 3 | Entrega del Producto 3 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Planeado
Sprint 4 | Versión final del .exe y de la web | 2026-11-21 | 2026-11-27 | 7 | Planeado
Sprint 4 | Postmortem completo | 2026-11-21 | 2026-11-29 | 9 | Planeado
Sprint 4 | Entrega final en memoria (.exe, documento y código fuente) | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Planeado

## Sprint Review
SPRINT REVIEW - UNA COLUMNA POR SPRINT
Nota: indicadores calculados desde Sprint Backlog, Buglist y pruebas. Los campos cualitativos se completan al cierre de cada sprint.
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
Meta del sprint | Preproducción: documento de diseño (GDD), bocetos y arte conceptual de personajes, enemigos, fondos, ítems y UI. | Juego completo jugable en Unity con las cinco alas, jefes, logros y Modo Archimaga, listo para pruebas Alfa. | Registrar los resultados de la Evaluación Beta, corregir y balancear lo que salga y tener el borrador del Postmortem. | Versión final del .exe y de la web, Postmortem completo y entrega en memoria.
Tareas terminadas | 10 de 10 | 48 de 53 | 2 de 12 | 0 de 7
Horas terminadas | 40 de 40 hrs | 195 de 207 hrs | 3 de 27 hrs | 0 de 14 hrs
Bugs corregidos | 2 de 3 | 17 de 18 | 0 de 0 | 0 de 0
Pruebas | Revisión del arte antes de entregarlo. | Pruebas Alfa aprobadas: 10 de 17. Evaluación Beta en clase (28 oct): pendiente | Jugar las cinco alas después de las correcciones de la Evaluación Beta. | Prueba de la versión final en otra computadora y en celular.
Demostración | Documento de diseño y carpeta de arte entregados como Producto 1. | Partida con el .exe y el control de PS4: diálogo con la Maestra Sable, combate, sala secreta, pantalla de resultados, Opciones y saltar nivel para mostrar las cinco alas y el final. También la versión web en el celular.
¿Qué salió bien? | El arte de Lira, los guardianes y los fondos quedó listo a tiempo y sirvió directo para el juego. | La herramienta de editor permite reconstruir todas las escenas en un clic. El código con herencia (EnemyBase, BossController) hizo rápido agregar enemigos y jefes. Se adelantaron los features de los Sprints 3 y 4.
¿Qué salió mal? | Dos tareas de arte (enemigos comunes y limpieza) no se terminaron en el sprint y pasaron al Sprint 2. Algunos enemigos quedaron con un estilo distinto. | Varias fallas solo aparecieron al jugar con el control (sonido, textos fuera del marco, final del juego) o en la revisión en clase (Lira flotando). El Ala de Viento quedó muy difícil por las aves. El Burn-down muestra que la mayor parte del trabajo se concentró en pocos días.
Ajustes para el siguiente sprint | Importar y ordenar todo el arte al inicio del Sprint 2 antes de programar. | Sesiones más cortas y repartidas. Probar cada ala completa antes de agregar contenido nuevo. Practicar la demostración para la Evaluación Beta.
Fecha de cierre | 18 de septiembre de 2026 (Producto 1) | 30 de octubre de 2026 (Producto 2) | 20 de noviembre de 2026 (Producto 3) | 30 de noviembre de 2026 (entrega final)